北 京 交 通 大 学 文 件

校 发〔2008〕30号                  签发人：陈   峰

关于印发《北京交通大学修缮、改造工程

管理办法（试行）》的通知

校内各单位：

《北京交通大学修缮、改造工程管理办法》已经2008年第9次校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

二○○八年七月十日

主题词：修缮改造工程  管理办法  通知

北京交通大学校长办公室                 2008年7月10日印发

共印100份

北京交通大学修缮、改造工程管理办法 （试行）

第一章  总则

第一条  为了加强学校对房屋及基础设施的修缮、改造（含装修）工程管理，更好地实施对学校房屋及其设施的维修和维护，充分发挥维修经费的社会效益和经济效益，保证学校各项事业的全面发展，特制定本办法。

第二条  凡对学校公有房屋、住宅公共部分及其设施、校内其它基础设施进行的修缮、改造（含装修）工程、绿化美化工程，均适用本办法。

第三条  后勤处是上述各项工程的管理单位。

第四条  各相关学院、部、处及独立核算单位均为修缮、改造工程的使用单位（以下简称使用单位），负责修缮、改造项目的立项申报、可行性研究报告的编制以及施工过程的配合和监督。

第五条  后勤处、房地产处、基建处、实验设备处、计财处、审计处组成校修缮、改造工程立项审查组（以下简称立项审查组），负责申报资料的审查和具体方案的研究、制定。

第二章  工程立项

第六条  修缮、改造工程的立项分为学校立项和使用单位立项。

所有修缮、改造工程的立项内容必须坚持“经济、适用、在可能条件下注意美观”的原则，反对奢侈浪费和攀比之风；注重功能性建设和实现节能减排，淡化装饰装修的比重。

第七条  学校立项

使用学校统管资金进行的修缮、改造工程由学校立项。

（一）每年6月30日之前由使用单位申报下一年的修缮、改造工程项目。

（二）使用单位要编制可行性研究报告（包括项目提出的必要性、相关依据和预期目标；工程内容、资金来源、工期要求等），同时到校内各有关部门办理“北京交通大学修缮、改造工程项目立项会签表”（见附表1），有关部门对申报项目提出意见。

（三）没有明确使用单位的公共设施的修缮、改造，其可行性研究报告由后勤管理处编制。

（四）后勤处对各单位编制的可行性研究报告和“北京交通大学修缮、改造工程项目立项会签表”收集整理后，定期向立项审查组汇报，由立项审查组研究、制定具体的修缮、改造意见，并向基建工作领导小组汇报。

（五）基建工作领导小组讨论通过后，后勤处要组织力量对项目进行初步设计，提供设计概算，为提交校长办公会审议研究做好准备。

（六）年度预算内修缮、改造工程计划和上报教育部的修购计划，须经校长办公会批准。

进入年度预算内修缮、改造工程计划和教育部修购计划的项目为正式立项。

第八条  使用单位立项

使用单位全资利用自行支配资金进行的修缮、改造工程由使用单位立项。使用单位提出立项申请（立项报告编制要求同学校立项工程），立项审查组负责审批。

第九条  特殊项目

在特殊情况下须进行的修缮、改造工程，以校领导的批示、校长办公会纪要或党委常委会纪要为准。

第三章  工程设计与发包

第十条  所有修缮、改造工程必须有详细方案，原则上超过50万元的项目，应委托有资质的设计单位按立项内容和投资额度进行设计。

设计工作完成后，由立项审查组和使用单位共同对设计方案（图纸）和预算进行审查和确认，经确认的设计方案和预算原则上不得改动。

所有修缮、改造项目的设计方案必须报送保卫处，由保卫处对工程所涉及的消防内容提出意见，商后勤处决定是否须向消防部门进行申报。

凡涉及水、暖、电及网络改造内容者，设计文件必须征得水、暖、电、网络及校园管理部门的同意和签认。无签认者不得开工，不予办理施工用水用电。

第十一条  根据国家、北京市和上级主管部门关于招标投标、政府采购法律法规以及《北方交通大学工程建设项目招投标暂行规定》的具体要求，后勤处负责组织所有修缮、改造工程的招标投标工作及相关材料、设备的招标采购工作。

第十二条  校立项工程、使用单位立项工程均由后勤处作为发包单位与施工单位签订合同。

合同文本应根据不同的合同价格，分别采用“北京市建设工程施工合同（小型工程本）”和“建设工程施工合同”的最新版本，并在专用条款中结合我校的具体情况，补充详细的合同内容。

第四章  工程施工管理

第十三条  所有工程在确定施工单位后，必须签订施工合同，明确各方的权力和义务。施工工期和时间安排必须要考虑学校的特点，不得干扰学校的正常教学秩序。

施工开始前，发包单位要与施工单位和使用单位签订安全协议，并送安全协议保卫处备案，接受保卫处的安全监督。

发包单位协助施工单位办理施工用电、用水事宜，指定建筑垃圾的临时堆放位置，减少施工对周围环境的影响。

开工前，相关单位必须共同签署“北京交通大学修缮、改造工程开工会签表”（见附表2）。

第十四条  为确保工程质量，超过100万元的项目原则上应委托有资质的监理单位进行施工监理。施工过程要严格遵守工程规范的规定，对于工程质量未达到合同约定标准或不符合施工验收规范的，应要求施工单位限期整改并按合同条款约定进行处罚。对于未按要求进行整改的工程，不予验收，不予结算。

第十五条  在施工过程中，设计单位可以根据发包单位提供的经“规定程序”确定的使用条件变化或政府指令性文件提出设计变更，施工和监理单位也可对施工的具体做法提出洽商。

“规定程序”是指如需修改设计，则由提出单位提出申请，对于只进行内容修改，而不增加费用的经提出单位和发包单位签字认可后即可对设计进行修改；对于不仅进行内容修改，而且又增加费用的，则必须上报立项审查组。如费用增加，但整个工程项目总费用没有超过项目预算，经立项审查组审查通过后即可对设计进行修改；如费用增加致使工程项目总费用超过项目预算，经立项审查组审查通过后，还必须按学校预算管理的有关规定，履行增加项目预算费用的程序后才能对原设计进行修改。

设计变更、洽商中必须明确提出单位、提出理由和变更的具体内容、引起的费用变化额度。

设计变更和洽商必须经发包单位、设计单位、监理单位、施工单位共同签署且满足“数额限制”方为有效，其费用变化方可计入工程结算。

“数额限制”是指合同价不超过50万元的修缮、改造项目，单项洽商额不超过合同价的10％，累计洽商额不超过合同价的30％；合同价100万元以上的修缮、改造项目，单项洽商额不超过合同价的5％，累计洽商额不超过合同价的20％；合同价在50万元至100万元之间的修缮、改造项目，单项洽商额不超过5万元人民币，累计洽商额不超过合同价的20％－30％的插值法计算取整后的计算值，由发包单位签字认可后实施。单项洽商额或累计洽商额超过上述规定的，由发包单位报基建工作领导小组审查，审查通过后由发包单位负责人签字认可实施。

上述洽商签认均是在不超过审查通过的项目预算的前提之下进行的，如超过项目预算，按学校预算管理的有关规定，履行增加项目预算的程序。

第五章  竣工验收

第十六条  工程竣工验收是工程管理的重要环节，不论是验收工作的组织者还是参与者，都必须本着对学校负责的态度，实事求是地把好关，对其签署的验收意见负责。

第十七条  施工单位完成合同规定的内容后，发包单位召集土建、水暖、电气、防水及网络各工种负责人，按照国家《建设工程质量管理条例》的规定，对工程进行预验收，督促施工单位整改不合格项目。

第十八条  房屋装修改造工程项目均由房地产处组织校内各有关部门及使用单位对工程进行整体验收，验收合格后交付使用单位，同时共同签认工程验收单（见附表4）。

其余公共设施改造及绿化工程项目由运行或维护单位组织验收。

凡涉及水、暖、电及网络改造内容者，水、暖、电及网络管理部门必须参加验收。

不经验收或验收不合格的修缮、改造工程，不予供水、供电、接入校园网。

第十九条  发包单位根据国家《房屋建筑工程质量保修办法》、招标文件条款、施工合同条款及互相签认的工程保修单（见附表3），负责对工程保修的管理。

保修期满后，发包单位征询使用单位及相关部门的意见，确认无保修遗留问题后，支付工程保修尾款。

第六章  工程结算

第二十条  工程验收合格交付使用后，施工单位应在28天内提出工程结算，并送发包单位审核。

发包单位在收到合格的工程结算后，20天内完成对工程结算的审核，并按照《北京交通大学基建、修缮工程项目结算审计实施办法》的要求，将有关资料和工程结算报审计处审核。

第二十一条  发包单位应督促施工单位在工程验收合格交付使用后28天内提供竣工资料，按照学校档案管理办法归档，并记入后勤处房屋维修记录。不交竣工资料或竣工资料不合格者，不予办理结算手续。

第七章  附则

第二十二条  本办法自发布之日起执行。

第二十三条  本办法由后勤管理处负责解释。

附表：1.北京交通大学修缮、改善工程项目立项会签表

2.北京交通大学修缮、改造工程开工会签表

3.北京交通大学修缮、改造工程保修单

4.北京交通大学修缮、改造工程验收单

附表1：

北京交通大学修缮、改造工程项目立项会签表

年     月     日

| 申 报 单 位 |  | 联 系 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 话 |  |
| 项目名称 |  | 投资估算 |  |
| 资金来源 |  | 工期要求 |  |
| 项 目 主 要 内 容 |
| 房 产 处 签字、盖章 | 基 建 处 签字、盖章 | 设备管理处 签字、盖章 | 保 卫 处 签字、盖章 | 计 财 处 签字、盖章 | 审 计 处 签字、盖章 |

注：书写不下，可另加附页。

附表2：

北京交通大学修缮、改造工程开工会签表

年     月     日

| 发 包 单 位 |  | 联 系 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 话 |  |
| 项目名称 |  | 投资估算 |  |
| 资金来源 |  | 工期要求 |  |
| 主 要 内 容 |
| 设计方案是否通过供水管理部门的审核； 设计方案是否通过供电管理部门的审核； 设计方案是否通过供暖管理部门的审核； 设计方案是否通过网络管理部门的审核； 设计方案是否通过保卫处的审核； 施工方案是否通过校园管理部门的审核； |
| 供水管理 | 供电管理 | 供暖管理 | 网络管理 |
| 签字、盖章 | 签字、盖章 | 签字、盖章 | 签字、盖章 |
| 保 卫 处 | 校园管理 | 后勤管理处 |  |
| 签字、盖章 | 签字、盖章 | 签字、盖章 |  |

附表3：

北京交通大学修缮、改造工程保修单

年      月      日

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 管理单位 |  | 签字 |  |
| 发包单位 |  | 签字 |  |
| 施工单位 |  | 签字 |  |
| 使用单位 |  | 签字 |  |
| 工 程 保 修 期 |
| 内 容 | 保修期开始 | 保修期结束 |
| 土建工程 |  |  |
| 电气工程 |  |  |
| 水暖工程 |  |  |
| 防水工程 |  |  |
| 网络工程 |  |  |
| 复 验 记 录 |
| 内 容 | 复验时间 | 管理单位 | 施工单位 | 使用单位 |
| 土建工程 |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |
| 水暖工程 |  |  |  |  |
| 防水工程 |  |  |  |  |
| 网络工程 |  |  |  |  |

附表4：

北京交通大学修缮、改造工程验收单

根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程保修办法》的有关规定，施工单位已按照招标文件、施工合同的约定，完成了设计文件和工程洽商的所有工程内容，工程质量合格，达到验收条件，同意验收交付使用。

工程从交付使用之日起，进入保修阶段，施工单位将按照所签保修单的内容和期限对工程进行保修。

年       月       日

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 管理单位 |  | 签字 |  |
| 发包单位 |  | 签字 |  |
| 施工单位 |  | 签字 |  |
| 使用单位 |  | 签字 |  |
| 水管理 | 暖管理 | 电管理 | 网管理 | 校园管理 |
| 签字 | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 |
| 参加验收单位 |
| 房产处 | 设备管理处 | 计财处 | 审计处 | 监察处 |
| 签字 | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 |

本验收单一式三份，管理单位、使用单位、施工单位各一份。